## Sheet1
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成 | 问题 | 解决方案
2019.7.15 | 14：10-17：30 | 完成python环境配置 | 完成配置
| 19：10-21：30 | 学习python基础语法 | 欠缺Python文件、方法、异常处理、文件/目录方法、内置函数
2019.7.16 | 8：05-11：30 | 完成python基础语法学习及高级基础的面向对象 | 完成基础语法的学习、类的封装继承重写
| 14：00-17：30 | 完成pyMysql进行增删改查操作、多线程 | 完成简单的增删改查、多线程 | 在实际操作增删改查时，Mysqldb-package无法正常下载 | 用pymysql-package代替使用
| 19：00-21：30 | 学习电子文档 | 看电子文档
2019.7.17 | 8：05-11：30 | 利用vue完成前端的搭建 | 完成整体的构建
| 14：05-17：40 | 将后台内容显示在前端table上 | 完成路由的配置，但是显示中出现格式错误
| 19：10-21：30 | 修改错误、看电子文档 | 修改错误-未完成