## Sheet1
日期 | 时间 | 预期目标 | 实际完成 | 问题 | 解决方案
2019-07-15 | 下午13:30-18:00 | 浅入实体关系抽取 | 完成
| 晚上19:00-21:00 | 规范各小组git及其日志结构 | 完成
2019-07-16 | 上午08:00-11:30 | 学习Linux部署 | 浅入
| 下午13:30-18:00 | 初步建立zutnlp-entity | 完成至dao层
| 晚上19:00-22:00 | 封装Standford | 未完成
2019-07-17 | 上午08:00-11:30 | 初步完成zutnlp-entity后端 | 完成
| 下午14:00-18:00 | 了解实体关系抽取 | 浅入
| 晚上19:00-22:00 | 初步学习发布部署服务器上的项目 | 浅入
2019-07-18 | 上午08:00-11:30 | 发布部署前后端项目 | 成功 | 会出现端口未开情况 | 利用命令将端口号打开
| 下午14:00-18:00 | 通读自然语言处理简明教程 | 第二章
| 晚上19:00-22:00 | 发布部署 & 阅读文档资料 | 未完成 | 关闭终端的同时项目也被关闭
2019-07-19 | 上午08:00-11:30 | 发布部署OSALS后端 | 未完成 | web层发布部署 | war包打进Tomcat/webapp下
| 下午14:00-18:00 | 发布部署OSALS后端与NLP前端 | 完成 | 10.36.31.162:8080/osals | 10.36.31.162:9898
| 晚上19:00-21:30 | 学习jenkins、jira、wiki等 | 未完成 | 有点迷茫 | 阅读资料
2019-07-20 | 上午08:00-11:30 | 尝试Stanford英文实体抽取与实体关系抽取 | 通过 | 中文实体抽取与实体关系
| 下午14:00-18:00 | 尝试Stanford中文实体抽取、学习Python搭建Web | 实体抽取完成 | 实体关系抽取速度太慢 | 待解决
| 晚上19:00-21:30 | 浅入Spring Boot | 了解
2019-07-22 | 上午08:00-11:30 | 开会明确本周目标、Stanford中文实体关系抽取
| 下午14:00-18:00 | 学习Spring Boot、巩固发布部署服务至服务器
| 晚上19:00-22:00 | 通读自然语言处理简明教程