## Sheet1
日期 | 时间 | 预期目标 | 实际完成
第一周
2019.7.15 | 19:00-21:00 | 了解关系抽取 | 初步了解
2019.7.16 | 8:15-11:30 2:00-7:00 | 尝试hanlp的实体关系 阅读《简明教程》 | hanlp的实体关系python未成功调用 《简明教程》前两章了解
2019.7.17 | 8:15-11:30 2:30-6:00 7:30-9:30 | 重写nlp前端 nlp前端与后端连接 | 前端重写完毕 连接失败
2019.7.18 | 8:20-11:30 2:10-5:30 7:30-9:30 | nlp前端与后端连接（昨天遗留问题） 学习《简明教程》 | nlp前后端连接成功 词汇处理：正则表达式，最小编辑距离，歧义现象，排歧方法
2019.7.20 | 8:30-11:00 2:30-5:00 | 学习《简明教程》 python调用hanlp | 句法自动处理：递归转移网络、剖析法、结构歧义 python调用hanlp的环境为配置成功
2019.7.19 | 8:30-11:30 2:20-3:15 3:15-5:00 6:30-8:15 | 学习《简明教程》 Git的简单实用 | 了解：有限状态转移网络、有限状态转移的局限性、自动词法分析、自动分词、自动切词的主要方法、歧义切分字段、切分单位的某些形式、文本的自动标注、基于统计的自动标注 掌握Git的基本使用
第二周
2019.7.22 | 8:30-12:00 2:10-5:00 6:30-8:30 | 参加例会，pyhanlp环境的配置 成功调用pyhanlp与pyltp flask简单尝试 | 完成环境配置 并调用命名实体识别与实体关系抽取 flask未能与前端连接
2019.7.23 | 8:30-12:00 2:20-5:30 6:30-8:30 | flask连接前端&前端业务方法优化 整理pyltp实体关系抽取接口&调用ltp的java接方法 学习《nndl》 | flask前后端链接完成&业务方法优化完成 java调用失败（未找到方法） nndl第一章学习
2019.7.24 | 8:30-9:30-11:30 2:30-5:30 6:30-9:00 | 学习nndl&搜集相关文章更加深入了解 | 完成
2019.7.25 | 8:50-11:30 2:30-5:30 7:00-9:00 | 整理ltp的分词、属性标记->命名实体识别与实体关系抽取 学习模型BiLSTM-CRFs | 命名实体识别、实体关系抽取完成 学习线性代数
2019.7.26 | 8:50-11:30 2:30-5:30 7:00-9:00 | 学习线性代数 学习PyTorch | 完成
2019.7.27 | 8:30-11:30 2:30-5:30 7:00-9:00 | 学习Py¦Torch并尝试小例子 学习训练型的过程 | 小例子运行失败 对训练过程有初步了解
第三周
2019.7.29 | 8:30-10:00 10:10-11:30 | 例会 成功搭建CRF++环境，并成功运行 熟悉CRF++工具包的运作流程，尝试封装成服务接口 | 最终使用BiLSTM+CRF实现服务接口 安装完成，需要进一步叙述流程，下午完成 未完成，预处理失败
2019.7.30 | 9:00-11:30 2:10-5:30 7:20-9:30 | CRF++工具的使用成功，了解参数作用与封装服务 了解CRF++的参数及原理 学习torch | 未成功封装服务 难点：语料库预处理 对CRF++进一步了解 尝试小例子（待完成）
2019.7.31 | 9:00-11:30 2:10-5:30 7:20-9:30 | 更换语料库 学习pytorch | ，完成地名、人名、机构名的识别
2019.8.1 | 9:00-11:30 | 继续学习pytorch | 学习一点pytorch，感觉提前了，接下来学习Bilstm-CRF与CRF的优化
第四周
第五周
第六周