## 刘研
刘研日志
日期 | 时间 | 预期目标 | 实际完成 | 问题 | 解决方案
2019-07-15 | 下午13:30-18:00 | 浅入实体关系抽取 | 完成
| 晚上19:00-21:00 | 规范各小组git及其日志结构 | 完成
2019-07-16 | 上午08:00-11:30 | 学习Linux部署 | 浅入
| 下午13:30-18:00 | 初步建立zutnlp-entity | 完成至dao层
| 晚上19:00-22:00 | 封装Standford | 未完成
2019-07-17 | 上午08:00-11:30 | 初步完成zutnlp-entity后端 | 完成
| 下午14:00-18:00 | 了解实体关系抽取 | 浅入
| 晚上19:00-22:00 | 初步学习发布部署服务器上的项目 | 浅入
2019-07-18 | 上午08:00-11:30 | 发布部署前后端项目 | 成功 | 会出现端口未开情况 | 利用命令将端口号打开
| 下午14:00-18:00 | 通读自然语言处理简明教程 | 第二章
| 晚上19:00-22:00 | 发布部署 & 发布部署 | 未完成 | 关闭终端的同时项目也被关闭

## 崔梦婷
崔梦婷日志
日期 | 时间 | 预计目标 | 实际完成 | 问题 | 解决方案
2019.7.15 | 14：10-17：30 | 完成python环境配置 | 完成配置
| 19：10-21：30 | 学习python基础语法 | 欠缺Python文件、方法、异常处理、文件/目录方法、内置函数
2019.7.16 | 8：05-11：30 | 完成python基础语法学习及高级基础的面向对象 | 完成基础语法的学习、类的封装继承重写
| 14：00-17：30 | 完成pyMysql进行增删改查操作、多线程 | 完成简单的增删改查、多线程 | 在实际操作增删改查时，Mysqldb-package无法正常下载 | 用pymysql-package代替使用
| 19：00-21：30 | 学习电子文档 | 看电子文档
2019.7.17 | 8：05-11：30 | 利用vue完成前端的搭建 | 完成整体的构建
| 14：05-17：40 | 将后台内容显示在前端table上 | 完成路由的配置，但是显示中出现格式错误
| 19：10-21：30 | 修改错误、看电子文档 | 修改错误-未完成
2019.7.18 | 8：05-11：30 | 更换git版本、安装Anaconda、修改前端错误 | 更换git版本、安装Anaconda、修改前端错误
| 14：00-17：30 | 完善前端页面 | 完善前端页面
| 19：30-21：30 | 配置Anaconda、安装GitoriseGit | 配置Anaconda、安装GitoriseGit

## 邢朋举
邢朋举日志
日期 | 时间 | 预期目标 | 实际完成
2019.7.15 | 19:00-21:00 | 了解关系抽取 | 初步了解
2019.7.16 | 8:15-11:30 2:00-7:00 | 尝试hanlp的实体关系 阅读《简明教程》 | hanlp的实体关系python未成功调用 《简明教程》前两章了解
2019.7.17 | 8:15-11:30 2:30-6:00 7:30-9:30 | 重写nlp前端 nlp前端与后端连接 | 前端重写完毕 连接失败
2019.7.18 | 8:20-11:30 2:10-5:30 7:30-9:30 | nlp前端与后端连接（昨天遗留问题） 学习《简明教程》 | nlp前后端连接成功 词汇处理：正则表达式，最小编辑距离，歧义现象，排歧方法